## Diagrama Dia 1
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 1 5
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 10
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 2 8
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 17
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a todo | bar: R2 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 26; R2: 26; R3: 23; R4: 26

## Diagrama Dia 2
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 1 5
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 10
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 2 8
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 17
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a todo | bar: R2 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 26; R2: 26; R3: 23; R4: 26

## Diagrama Dia 3
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 10
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 2 8
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 17
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7; SEMANA 2 9
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 18
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 18
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a todo | bar: R2 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 26; R2: 26; R3: 23; R4: 26

## Diagrama Dia 4
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 14
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7; SEMANA 2 9
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 18
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 18
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a todo | bar: R2 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 26; R2: 26; R3: 23; R4: 26

## Diagrama Dia 5
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 13; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 17
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7; SEMANA 2 9
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 14 to SEMANA 3 15
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 18
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 18
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a las animaciones | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 27; R2: 26; R3: 23; R4: 26

## Diagrama Dia 6
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 13; SEMANA 4 16; SEMANA 4 19
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 19
T2 | 1 | Estilo de Código | R1: X; R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R3; SEMANA 4 16: R1; SEMANA 4 17: R1
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R4; SEMANA 2 10: R3; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Character: añadir follow y primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T3 | 2 | Character: modificar tester | bar: R4; SEMANA 1 5
T4 | 1 | Game_actions: Añadir abandon y follow | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Game_actions: modificar attack | bar: R3; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Modificar otros módulos (T3 y T4) | bar: R3; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Dinámica de juego | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 2 | Descripciones gráficas | bar: R3 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T6 | 1 | Space: set de personajes | bar: R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 2 | Game_actions: modificar move (seguidores) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Game_actions: modificar chat y attack | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T6 | 4 | Game_actions: modificar move (up/down) | bar: R4; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T7 | 1 | Object: añadir nuevos atributos | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 2 | Object: nuevas primitivas | bar: R4; SEMANA 1 5
T7 | 3 | Object: modificar test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 8
T8 | 1 | Command: modificar TAD | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Command: nuevas primitivas | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 3 | Command: implementar en otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Archivo.dat: añadir nuevas características | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T10 | 1 | Game_actions: añadir use | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 2 | Game_actions: añadir open | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T11 | 1 | Archivos.dat: añadir recursos | bar: R3 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T12 | 1 | Crear documentación del juego | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 16
T12 | 2 | Crear archivos automáticos (.CMD) | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 17
T13 | 1 | GameManagement: crear estructura de guardado | bar: R2
T13 | 2 | GameManagement: carga de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 3 | GameManagement: guardado de partidas | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T13 | 4 | Game_actions: save y load | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 9
T13 | 5 | Modificar otros módulos (T13) | bar: R1 to R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
T14 | 1 | GameRules: crear modulo | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T14 | 2 | GameRules: creación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 3 | GameRules: carga de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T14 | 4 | GameRules: aplicación de reglas | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T15 | 1 | Modo determinista | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
T16 | 1 | Multijugador: modificar turnos | bar: R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
T16 | 2 | Multijugador: coop | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
T16 | 3 | Multijugador: otros módulos | bar: R1 to R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 17
T17 | 1 | Bash: tests automatizados | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T18 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 4 19
T19 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T20 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 20
T21 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20
O1 | 1 | Pantala de inicio | bar: R3; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 18
O2 | 1 | Menu carga pantallas | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
O3 | 1 | Graphic_Engine: Pantalla por habitación | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
O3 | 2 | Game_actions: map | bar: R2; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7; SEMANA 2 9
O3 | 3 | Graphic_Engine: Muestra de mapa | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 14 to SEMANA 3 15
O4 | 1 | Pantalla de Inventario | bar: R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
O5 | 1 | Módulo de animaciones | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 16
O5 | 2 | Animaciones de inicio y final de partida | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 18
O5 | 3 | Archivos de animaciones | bar: R1; R3 to R4; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 18
O6 | 1 | Pantalla de ataque | bar: R1 to R2; SEMANA 4 16 to SEMANA 4 17
O7 | 1 | Sonidos | bar: R1 to R2; SEMANA 4 17 to SEMANA 4 18
O8 | 1 | Añadir color a las animaciones | bar: R1 to R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 4 18
O9 | 1 | Meter animaciones a las acciones? | bar: R1 to R4; SEMANA 3 15 to SEMANA 4 18
#VALUE! |  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 27; R2: 26; R3: 23; R4: 26