## ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RECURSO | NOMBRE
R1 | Saúl López Romero
R2 | Fernando Mijangos Varas
R3 | Raquel Anguita
R4 | Irene García

## DIAGRAMA DE GANTT 18-3-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 1 5
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 1 3
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 1 3
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 1 4
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 2 6
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 2 7
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 3 12
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 17; R2: 16; R3: 15; R4: 15

## DIAGRAMA DE GANTT 20-3-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 1 3
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 2 6
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 8
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 1 4
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 3 12
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 17; R2: 16; R3: 15; R4: 15

## DIAGRAMA DE GANTT 24-3-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 2 9: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 2 6
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 2 6
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 3 15
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 1 4
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 7 to SEMANA 3 12
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 17; R2: 16; R3: 15; R4: 15

## DIAGRAMA DE GANTT 27-3-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 2 9: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 2 6
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 2 6
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 15
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 3 14 to SEMANA 3 15
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 1 4
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 9 to SEMANA 4 16
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 17; R2: 16; R3: 15; R4: 15

## DIAGRAMA DE GANTT 31-3-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 2 9: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 2 6
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 2 6
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 3 11
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 1 4
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 9 to SEMANA 4 16
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 17; R2: 16; R3: 15; R4: 15

## DIAGRAMA DE GANTT 3-4-2025
CRONOGRAMA I3
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to R4; SEMANA 1 2; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14
T1 | 1 | Makefile: Edición de archivos | bar: R1 to R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 3 14
T1 | 2 | Makefile: Restructuración del repositorio | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T1 | 3 | Makefile: generación de nuevos archivos | R3: X; R4: X; SEMANA 1 5: R3; SEMANA 2 8: R4
T2 | 1 | Estilo de Código | bar: R1 to R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 15
T2 | 2 | Doxygen: Generación de Documentación | R3: X; R4: X; SEMANA 2 9: R3; SEMANA 2 10: R4; SEMANA 3 15: R4
T3 | 1 | Inventory: Creación de la estructura | bar: R3; SEMANA 1 3
T3 | 2 | Inventory: Primitivas | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 3 | Inventory: Documentación | bar: R3; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T3 | 4 | Inventory: Modificar Player | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 5 | Inventory: Modificar otros módulos | bar: R3; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T3 | 6 | Inventory: Inventory_test | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T4 | 1 | Player: Player_test | bar: R3; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T5 | 1 | Link: Estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 3
T5 | 2 | Link: Primitivas | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 3 | Link: Documentación | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 4 | Link: Modificar Space | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 5 | Link: Modificar otros módulos | bar: R4; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T5 | 6 | Link: Link_test | bar: R4; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game_reader: Load players | bar: R1; SEMANA 1 3
T6 | 2 | Game_reader: Load characters | bar: R3; SEMANA 2 7
T6 | 3 | Game_reader: Load links | bar: R1; SEMANA 2 7
T6 | 4 | Game_reader: Modificar carga espacios | bar: R1; SEMANA 2 6
T7 | 1 | Anthill: Modificar fichero | bar: R4; SEMANA 2 6
T8 | 1 | Game_actions: Modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 1 5
T8 | 2 | Modificar otros módulos | bar: R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 6
T9 | 1 | Object: añadir descripción | bar: R4; SEMANA 2 6
T9 | 2 | Object: modificar primitivas | bar: R4; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T9 | 3 | Object: Object_test | bar: R4; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T9 | 4 | Command: añadir comando inspect | bar: R1; SEMANA 2 6
T9 | 5 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 3 11
T9 | 6 | Modificar drop | bar: R1; SEMANA 3 11 to SEMANA 3 12
T10 | 1 | Game: añadir más jugadores | bar: R1; SEMANA 1 3
T10 | 2 | Game: modificar bucle del juego | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T10 | 3 | Modificar otros módulos | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 4
T11 | 1 | Space: modificar espacios | bar: R2; SEMANA 2 7
T11 | 2 | Space: modificar movimiento | bar: R2; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T11 | 3 | Space: modificar graphic engine | bar: R2; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
T12 | 1 | Graphic engine: visualizar enlaces | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T12 | 2 | Graphic engine: estructura por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 11
T12 | 3 | Graphic engine: visualización por jugadores | bar: R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 12
T13 | 1 | Log: creación del log | bar: R1; SEMANA 1 4
T13 | 2 | Log: argumentos de creación | bar: R1; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T14 | 1 | Update testers y comprobación | bar: R3 to R4; SEMANA 2 9 to SEMANA 4 16
T15 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R4
T16 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R4; SEMANA 3 13 to SEMANA 4 16
T17 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 16
|  | Total de tareas asignadas por recurso | R1: 18; R2: 17; R3: 16; R4: 15