## DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA I2
DESGLOSE |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 1 4; SEMANA 2 6; SEMANA 2 9; SEMANA 3 11; SEMANA 3 14; SEMANA 4 16; SEMANA 4 18
T1 | 1 | Game opaco | bar: R2 to SEMANA 1 2
T2 | 1 | Set: estructura de datos | bar: R1; SEMANA 1 2
T2 | 2 | Set: funciones create, destroy | bar: R1; SEMANA 1 2
T2 | 3 | Set: pseudocódigo add, del | bar: R1; SEMANA 1 2
T2 | 4 | Set: funciones add, del | bar: R1; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
T2 | 5 | Set: función print | bar: R1; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
T2 | 6 | Set: set_test | bar: R1; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
T2 | 7 | Set: Documentar | bar: R1; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 5
T3 | 1 | Space con Set: modificar estructura | bar: R2; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 2 | Space con Set: modificar funciones | bar: R2; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 3 | Space con Set: añadir funciones | bar: R2; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T3 | 4 | Modificar space_test dado | bar: R2; SEMANA 1 5
T3 | 5 | Space: Documentar | bar: R2; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
T4 | 1 | Character: estructura de datos | bar: R2; SEMANA 1 5
T4 | 2 | Character: funciones create, destroy | bar: R2; SEMANA 1 5
T4 | 3 | Character: funciones get, set | bar: R2; SEMANA 1 5
T4 | 4 | Character: función print | bar: R2; SEMANA 1 5
T4 | 5 | Character: character_test | bar: R2; SEMANA 1 5
T4 | 6 | Character: Documentar | bar: R2; SEMANA 1 5
T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador | bar: R1; SEMANA 1 5
T6 | 1 | Game: array de objetos | bar: R1; SEMANA 1 5
T6 | 2 | Game: array de personajes | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8
T6 | 3 | Space: campo y funciones para personaje | bar: R1; SEMANA 2 6 to SEMANA 2 7
T6 | 4 | Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3. | bar: R1 to R2; SEMANA 1 5 to SEMANA 2 7
T7 | 1 | Añadir 4 objetos a anthill.dat | bar: R1; SEMANA 1 5
T8 | 1 | GameReader: cargar objetos | bar: R1; SEMANA 1 5
T9 | 1 | Comando left | bar: R2; SEMANA 2 9
T9 | 2 | Comando right | bar: R2; SEMANA 2 9
T10 | 1 | Comando attack | bar: R1; SEMANA 2 8
T11 | 1 | Comando chat | bar: R1; SEMANA 2 9
T12 | 1 | Modificar comando take | bar: R2; SEMANA 2 9
T13 | 1 | Space: añadir campo gdesc | bar: R1; SEMANA 1 5
T13 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | bar: R1; SEMANA 1 5
T13 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | bar: R1; SEMANA 1 5
T13 | 4 | Modificar space_test | bar: R1 to R2; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 11
T14 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones | bar: R1; SEMANA 1 5
T14 | 2 | GameReader: modificar load_spaces | bar: R1; SEMANA 1 5
T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica en espacio | bar: R2; SEMANA 2 9 to SEMANA 2 10
T15 | 2 | Visualización: flechas entre espacios | bar: R2; SEMANA 2 10
T15 | 3 | Visualización: localización objetos | bar: R1; SEMANA 1 5; SEMANA 2 10
T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios | bar: R2; SEMANA 2 10
T15 | 5 | Visualización: personaje en los espacios | bar: R2; SEMANA 2 10
T15 | 6 | Visualización: objetos que porta el jugador | bar: R2; SEMANA 2 10
T15 | 7 | Visualización: localización y puntos de vida | bar: R2; SEMANA 2 10
T15 | 8 | Visualización: mensaje de personaje | bar: R1 to R2; SEMANA 2 9
T15 | 9 | Visualización: último comando ejecutado | bar: R2; SEMANA 2 10
T16 | 1 | Makefile | bar: R1 to R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 2 9
T17 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to R2
T18 | 1 | Revisión general | bar: R1 to R2; SEMANA 3 14 to SEMANA 4 18
T19 | 1 | Entrega | bar: R1; SEMANA 4 20

## ASIGNACIÓN DE RECURSOS
RECURSO | NOMBRE
R1 | Saúl López Romero
R2 | Fernando Mijangos Varas