## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | bar: R1 to SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11; SEMANA 4 16
T1 | 1 | Game opaco
T2 | 1 | Set: estructura de datos
T2 | 2 | Set: funciones create, destroy
T2 | 3 | Set: pseudocódigo add, del
T2 | 4 | Set: funciones add, del
T2 | 5 | Set: función print
T2 | 6 | Set: set_test
T2 | 7 | Set: Documentar
T3 | 1 | Space con Set: modificar estructura
T3 | 2 | Space con Set: modificar funciones
T3 | 3 | Space con Set: añadir funciones
T3 | 4 | Modificar space_test dado
T3 | 5 | Space: Documentar
T4 | 1 | Character: estructura de datos
T4 | 2 | Character: funciones create, destroy
T4 | 3 | Character: funciones get, set
T4 | 4 | Character: función print
T4 | 5 | Character: character_test
T4 | 6 | Character: Documentar
T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador
T6 | 1 | Game: array de objetos
T6 | 2 | Game: array de personajes
T6 | 3 | Space: campo y funciones para personaje
T6 | 4 | Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.
T7 | 1 | Añadir 4 objetos a anthill.dat
T8 | 1 | GameReader: cargar objetos
T9 | 1 | Comando left
T9 | 2 | Comando right
T10 | 1 | Comando attack
T11 | 1 | Comando chat
T12 | 1 | Modificar comando take
T13 | 1 | Space: añadir campo gdesc
T13 | 2 | Space: modificar create, destroy, print
T13 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc
T13 | 4 | Modificar space_test
T14 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones
T14 | 2 | GameReader: modificar load_spaces
T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica en espacio
T15 | 2 | Visualización: flechas entre espacios
T15 | 3 | Visualización: localización objetos
T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios
T15 | 5 | Visualización: personaje en los espacios
T15 | 6 | Visualización: objetos que porta el jugador
T15 | 7 | Visualización: localización y puntos de vida
T15 | 8 | Visualización: mensaje de personaje
T15 | 9 | Visualización: último comando ejecutado
T16 | 1 | Makefile | bar: R1 to SEMANA 4 20
T17 | 1 | Depuración de errores | bar: R1 to SEMANA 4 20
T18 | 1 | Revisión general | bar: SEMANA 4 19
T19 | 1 | Entrega | bar: SEMANA 4 20

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Nombre1
R2 | Nombre2